## TaskSchedule
[项目名称]
[公司名称] |  | 当天日期： | 2026-07-31
项目经理：
| 项目开始日期： | 2010-12-03
 | time axis 2010-11-29 to 2011-08-01
WBS | 标题 | 负责人 | 开始日期 | 计划结束日期 | 工期(天数) | % 完成百分比 | 工作日天数 | 已完成工期 | 剩余工期 | 2010-11-29: 2010-11-29; 2010-12-06: 2010-12-06; 2010-12-13: 2010-12-13; 2010-12-20: 2010-12-20; 2010-12-27: 2010-12-27; 2011-01-03: 2011-01-03; 2011-01-10: 2011-01-10; 2011-01-17: 2011-01-17; 2011-01-24: 2011-01-24; 2011-01-31: 2011-01-31; 2011-02-07: 2011-02-07; 2011-02-14: 2011-02-14; 2011-02-21: 2011-02-21; 2011-02-28: 2011-02-28; 2011-03-07: 2011-03-07; 2011-03-14: 2011-03-14; 2011-03-21: 2011-03-21; 2011-03-28: 2011-03-28; 2011-04-04: 2011-04-04; 2011-04-11: 2011-04-11; 2011-04-18: 2011-04-18; 2011-04-25: 2011-04-25; 2011-05-02: 2011-05-02; 2011-05-09: 2011-05-09; 2011-05-16: 2011-05-16; 2011-05-23: 2011-05-23; 2011-05-30: 2011-05-30; 2011-06-06: 2011-06-06; 2011-06-13: 2011-06-13; 2011-06-20: 2011-06-20; 2011-06-27: 2011-06-27; 2011-07-04: 2011-07-04; 2011-07-11: 2011-07-11; 2011-07-18: 2011-07-18; 2011-07-25: 2011-07-25; 2011-08-01: 2011-08-01
1 | 项目管理基本理念预览 |  | 2010-12-03 | 2011-01-09 | 37 | 23% | 0 | 8 | 29
1.1 | 需求管理基本功能 | yimin_shi@hotmail.com | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1
1.1.1 | 架构需求管理的数据库结构 |  | 2010-12-03 | 2010-12-03 12:00 | 0.5 | 10% | 0 | 0 | 0.5
1.1.2 | 使用Entity Framework映射数据库到网站里 |  | 2010-12-04 12:00 | 2010-12-08 12:00 | 5 | 25% | 0 | 1 | 4
1.1.3 | 构建创建里程碑增删改页面 |  | 2010-12-09 12:00 | 2010-12-10 12:00 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2
1.1.4 | 构建创建项目增删改页面 |  | 2010-12-11 12:00 | 2010-12-14 12:00 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4
1.1.5 | 构建需求增删改页面 |  | 2010-12-15 12:00 | 2010-12-18 12:00 | 4 | 0% | 0 | 0 | 4
1.1.6 | 构建任务增删改页面 |  | 2010-12-19 12:00 | 2010-12-20 12:00 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2
1.1.7 | 建立任务与Outlook同步的机制 |  | 2010-12-08 | 2010-12-24 | 16 | 50% | 0 | 8 | 8
1.1.7.1 | 阅读SharePoint与Outlook同步的协议 |  | 2010-12-08 | 2010-12-13 | 6 | 100% | 0 | 6 | 0
1.1.7.2 | 实现Outlook接收任务的类库 |  | 2010-12-13 | 2010-12-18 | 6 | 0% | 0 | 0 | 6
1.1.7.3 | 测试Outlook与系统的同步 |  | 2010-12-19 | 2010-12-24 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3
1.1.8 | 构建风险管理页面 |  | 2010-12-25 | 2010-12-25 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1
1.1.9 | 与Excel项目管理模板集成
1.1.9.1 | 设计Excel项目管理模板 |  | 2010-12-26 | 2010-12-31 | 6 | 50% | 0 | 3 | 3
1.1.9.2 | 实现读取Excel项目管理进度计划文件的程序 |  | 2011-01-04 | 2011-01-09 | 6 | 0% | 0 | 0 | 6
1.2 | 整合配置管理系统 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 架构Svn服务器 |  | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1
1.2.2 | 实现Svn服务器的Hook |  | 2010-12-04 | 2010-12-08 | 5 | 100% | 0 | 5 | 0
1.2.3 | 编写Svn服务器Hook的单元测试代码 |  | 2010-12-09 | 2010-12-10 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0
2 | 项目管理基本工作流预览 |  | 2011-01-10 | 2011-01-15 | 5 | 50% | 0 | 2 | 3
2.1 | 实现审批工作流 | yimin_shi@hotmail.com | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1
2.1.1 | 编写审批工作流的单元测试用例 |  | 2011-01-11 | 2011-01-15 | 5 | 10% | 0 | 0 | 5
2.2 | 实现review工作流
3 | 项目结束 |  | 0 | 1899-12-31 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0
编辑注意事项
1、请尽量修改绿色高亮的列。
2、添加新的任务时，要么通过插入一行新列，并且通过将上一行的WBS值拷贝到新行中。
要么从“Task Template”工作簿里拷贝你需要的任务模板行，并在上表里插入它的拷贝。
3、请先阅读在单元格里标注的注释。
4、有什么建议，请发邮件给yimin_shi@hotmail.com咨询。
Note on A10: 施懿民: 浅棕色的行表示里程碑。请勿将其当作一般任务使用，这样做，有可能让程序从Excel工作表里导入任务时发生错误，如果你的项目里没有设置里程碑，那么请将项目名作为里程碑名。
Note on A34: 施懿民: 这一行，表示项目已经结束，这个里程碑之所以留在这里，是方便上一个里程碑统计里程碑开始的时间和结束的时间。如果你觉得没有必要，可以删除这一行，并且手动修改上一个里程碑的开始、结束时间。
Note on C5: 施懿民: 这个单元格请填入项目开始日期，请勿更改单元格的位置。
Note on D10: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则起始时间是两个里程碑之间的最早那个任务的起始时间。 否则里程碑使用前一行任务的结束时间加上一天作为本里程碑开始的日期。 如果上面两个条件都不满足的话，则使用0这个数字作为起始时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的起始时间。
Note on D13: 施懿民: 你可以通过在新任务的起始时间引用前一个任务的结束时间，再加上一天的方式。表示任务之间的前后顺序关系。
Note on E10: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则结束时间是两个里程碑之间的最晚结束的那个任务的结束时间。 如果上面条件不满足的话，则使用起始时间加上一天的方式来计算结束时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的结束时间。
Note on F11: 施懿民: 通过修改工期的方式，你可以完成进度计划，不建议你直接改动任务结束日期这个方式。
Note on G10: 施懿民: 你需要手工输入里程碑的完成百分比，当前还没有一个比较好的计算方法自动计算出工作完成得百分比，虽然有可能实现自动计算，但我还是决定设计成手工输入。
Note on H11: 施懿民: 通过修改holidays页签里的“假期”表，可以让Excel在计算工作日天数的时候考虑到假期的因素。 当前还没有方法考虑到将双休日挪为工作日的情况。对于双休日调整为工作日的情形，请手动输入。
Note on O10: 施懿民: 蓝色带表示已经完成的工作量。
Note on O11: 施懿民: 灰色带表示尚未完成的工作。
Note on AL11: 施懿民: 红色代表今天这个日期。

## holidays
假期名 | 假期 | 正常上班时间
元旦节 | 2011-01-01 | 2011-01-29
| 2011-01-02 | 2011-01-30
| 2011-01-03 | 2011-04-02
春节 | 2011-02-02 | 2011-04-30
| 2011-02-03 | 2011-10-08
| 2011-02-04 | 2011-10-09
2011-02-05
2011-02-06
2011-02-07
2011-02-08
清明节 | 2011-04-03
2011-04-04
2011-04-05
劳动节 | 2011-05-01
2011-05-02
2011-05-03
端午节 | 2011-06-04
2011-06-05
2011-06-06
中秋节 | 2011-09-10
2011-09-11
2011-09-12
国庆节 | 2011-10-01
2011-10-02
2011-10-03
2011-10-04
2011-10-05
2011-10-06
2011-10-07

## Task Template
WBS | 标题 | 负责人 | 开始日期 | 计划结束日期 | 工期(天数) | % 完成百分比 | 工作日天数 | 已完成工期 | 剩余工期
1 | 里程碑 |  | 0 | 1899-12-31 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1
1.1 | 一级任务 | yimin_shi@hotmail.com | 2011-01-04 | 2011-01-04 12:00 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0.5
1.1.1 | 二级任务 |  | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1
1.1.1.1 | 三级任务 |  | 2010-12-04 | 2010-12-04 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1
1.1.1.1.1 | 四级任务 |  | 2010-12-10 | 2010-12-10 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1
Formulas:
开始日期 = IFERROR(MIN(INDIRECT(CONCATENATE("D",ROW()+1,":D",ROW()+MATCH(VALUE([WBS])+1,[WBS]:A9980,0)-2))),IF(ISNUMBER(INDIRECT(CONCATENATE("E",ROW()-1))),INDIRECT(CONCATENATE("E",ROW()-1)),0))
开始日期 = [计划结束日期, row above]+1
计划结束日期 = IFERROR(MAX(INDIRECT(CONCATENATE("E",ROW()+1,":E",ROW()+MATCH(VALUE([WBS])+1,[WBS]:A9980,0)-2))),[开始日期]+1)
计划结束日期 = [开始日期]+IF([工期(天数)]<1,[工期(天数)],[工期(天数)]-1)