## TaskSchedule
[项目名称]
[公司名称] |  | 当天日期： | 2026-07-31
项目经理：
| 项目开始日期： | 2010-12-03
| 每日上班开始时间： | 9:00
 | time axis 2010-11-29 to 2011-07-28
WBS | 标题 | 负责人 | 开始日期 | 计划结束日期 | 计算结束时间 | 估计完成工期自然天 | 工期（小时） | 工期(天数) | 工期(天数) | % 完成百分比 | 自然日天数 | 已完成工期 | 剩余工期 | 2010-11-29: 2010-11-29; 2010-12-06: 2010-12-06; 2010-12-13: 2010-12-13; 2010-12-20: 2010-12-20; 2010-12-27: 2010-12-27; 2011-01-03: 2011-01-03; 2011-01-10: 2011-01-10; 2011-01-17: 2011-01-17; 2011-01-24: 2011-01-24; 2011-01-31: 2011-01-31; 2011-02-07: 2011-02-07; 2011-02-14: 2011-02-14; 2011-02-21: 2011-02-21; 2011-02-28: 2011-02-28; 2011-03-07: 2011-03-07; 2011-03-14: 2011-03-14; 2011-03-21: 2011-03-21; 2011-03-28: 2011-03-28; 2011-04-04: 2011-04-04; 2011-04-11: 2011-04-11; 2011-04-18: 2011-04-18; 2011-04-25: 2011-04-25; 2011-05-02: 2011-05-02; 2011-05-09: 2011-05-09; 2011-05-16: 2011-05-16; 2011-05-23: 2011-05-23; 2011-05-30: 2011-05-30; 2011-06-06: 2011-06-06; 2011-06-13: 2011-06-13; 2011-06-20: 2011-06-20; 2011-06-27: 2011-06-27; 2011-07-04: 2011-07-04; 2011-07-11: 2011-07-11; 2011-07-18: 2011-07-18; 2011-07-25: 2011-07-25
1 | 项目管理基本理念预览 |  | 0 | 1899-12-31 | 0 | 1900-01-01 |  |  |  | 23% | 1 | 0 | 0
1.1 | 需求管理基本功能 | yimin_shi@hotmail.com | 2010-12-07 09:00 | 2010-12-07 14:00 | 2010-12-07 14:00 | 2010-12-07 09:00 | 4 | 1 | 0.5 | 0% | 1 | 0 | 1
1.1.1 | 架构需求管理的数据库结构 |  | 2010-12-07 09:00 | 2010-12-13 10:00 | 2010-12-11 10:00 | 2010-12-13 09:00 | 33 | 5 | 4.125 | 100% | 7 | 6 | 0
1.1.2 | 使用Entity Framework映射数据库到网站里 |  | 2010-12-14 10:00 | 2010-12-20 10:00 | 2010-12-18 10:00 | 2010-12-20 10:00 | 32 | 4 | 4 | 100% | 6 | 6 | 0
1.1.3 | 构建创建里程碑增删改页面 |  | 2010-12-21 10:00 | 2010-12-27 10:00 | 2010-12-25 10:00 | 2010-12-21 10:00 | 32 | 4 | 4 | 0% | 6 | 0 | 4
1.1.4 | 构建创建项目增改页面 |  | 2010-12-28 10:00 | 2010-12-29 10:00 | 2010-12-29 10:00 | 2010-12-28 10:00 | 8 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1
1.1.5 | 构建需求增改页面 |  | 2010-12-30 10:00 | 2011-01-03 10:00 | 2011-01-01 10:00 | 2010-12-30 10:00 | 16 | 2 | 2 | 0% | 4 | 0 | 2
1.1.6 | 构建任务增改页面 |  | 2011-01-04 10:00 | 2011-01-05 10:00 | 2011-01-05 10:00 | 2011-01-04 10:00 | 8 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1
1.1.7 | 实现Bug的增改页面
1.1.8 | 实现里程碑进度统计页面
1.1.9 | 建立任务与Outlook同步的机制 |  | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-20 09:00 | 2010-12-20 09:00 | 2010-12-14 09:00 | 96 | 12 | 12 | 50% | 12 | 6 | 6
1.1.9.1 | 阅读SharePoint与Outlook同步的协议 |  | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-09 09:00 | 2010-12-09 09:00 | 2010-12-09 09:00 | 8 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0
1.1.9.2 | 实现Outlook接收任务的类库 |  | 2010-12-09 09:00 | 2010-12-14 09:00 | 2010-12-14 09:00 | 2010-12-10 09:00 | 40 | 5 | 5 | 25% | 5 | 1 | 3.75
1.1.9.3 | 测试Outlook与系统的同步 |  | 2010-12-15 09:00 | 2010-12-20 09:00 | 2010-12-20 09:00 | 2010-12-17 09:00 | 40 | 5 | 5 | 50% | 5 | 2 | 2.5
1.1.10 | 与Excel项目管理模板集成 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.10.1 | 设计Excel项目管理模板 |  | 2010-12-26 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-27 | 16 | 2 | 2 | 50% | 2 | 1 | 1
1.1.10.2 | 实现读取Excel项目管理进度计划文件的程序 |  | 2011-01-04 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-04 | 16 | 2 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2
1.1.10.3 | 将系统中的任务导出到Excel列表里 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.10.4 | 实现可以在Excel里直接更新系统中的任务列表 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | 整合配置管理系统 |  | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 09:00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 集成外部Svn服务器 |  | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-16 09:00 | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 09:00 |  | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0
1.2.1.1 | 架构Svn服务器 |  | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 10:00 | 2010-12-08 10:00 | 2010-12-08 09:00 | 1 | 1 | 0.125 | 0% | 1 | 0 | 1
1.2.1.2 | 实现Svn服务器的commit Hook |  | 2010-12-09 10:00 | 2010-12-13 10:00 | 2010-12-11 10:00 | 2010-12-13 10:00 | 16 | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 0
1.2.1.3 | 实现Svn服务器的tag hook
1.2.1.4 | 编写Svn服务器Hook的单元测试代码 |  | 2010-12-14 10:00 | 2010-12-14 18:00 | 2010-12-14 18:00 | 2010-12-14 10:00 | 7 | 1 | 0.875 | 100% | 1 | 0 | 0
1.2.1.5 | 测试Svn与网站的集成 |  | 2010-12-15 09:00 | 2010-12-16 09:00 | 2010-12-16 09:00 | 2010-12-15 09:00 | 8 | 1 | 1
1.3 | 风险管理 |  | 0 | 1900-01-01 | 0 | 1900-01-01 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
1.3.1 | 构建风险管理页面 |  | 2010-12-21 09:00 | 2010-12-21 14:00 | 2010-12-21 14:00 | 2010-12-21 09:00 | 4 | 1 | 0.5 | 0% | 1 | 0 | 1
1.3.2 | 构建风险预防措施编辑页面
1.3.3 | 构建风险应急措施编辑页面
1.3.4 | 构建风险发生时，预防措施无效的理由编辑页面
1.3.5 | 构建风险发生时，团队采用应急计划的过程页面
1.3.6 | 构建应急计划和预防措施都无效的情况下的记录新应急计划的编辑页面
1.3.7 | 实现关闭风险的流程
1.4 | 元素之间的相互转化
1.4.1 | 任务转化成需求 |  | 2010-12-14 10:00 | 2010-12-14 15:00 | 2010-12-14 15:00 | 2010-12-14 10:00 | 4 | 1 | 0.5 | 0% | 1 | 0 | 1
1.4.2 | 需求转化成里程碑
1.4.3 | 任务转化成里程碑
1.5 | 统计功能
1.5.1 | 实现挣值分析统计功能 |  | 2010-12-15 09:00 | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-15 09:00 | 4 | 1 | 0.5 | 0% | 1 | 0 | 1
1.5.2 | 实现工时票统计功能
1.5.3 | 制定成本分析Excel模板
1.6 | 决策过程跟踪
1.6.1 | 实现任务评论页面 |  | 2011-01-07 | 2011-01-07 04:00 | 2011-01-07 04:00 | 2011-01-07 | 4 | 1 | 0.5 | 0% | 1 | 0 | 1
1.6.2 | 实现元素属性变动追踪
1.6.3 | 实现需求评论页面
1.6.4 | 实现里程碑评论页面
1.6.5 | 将用户在配置管理服务器里输入的签入消息显示在在任务、需求以及里程碑的评论页里。
1.6.6 | 用户可以评论其它用户的评论
1.6.7 | 可以查看需求的执行进度
1.7 | 用户身份验证
1.7.1 | 集成Windows域身份验证 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | 0
1.7.2 | 集成Form域身份验证
1.8 | 权限管理
1.8.1 | 只有项目经理才可以改动里程碑信息
1.8.2 | 只有任务的拥有者才能关闭任务
1.8.3 | 只有团队成员才能查看项目的具体信息
1.8.4 | 在集成团队管理里面的客户，只能看到每个需求的进度
1.9 | 集成团队管理
1.9.1 | 制定导入团队成员列表的Excel模板
1.9.2 | 允许项目经理通过Excel导入团队成员 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-01 |  | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0
1.10 | 实现通用的分页显示功能
1.11 | 任务标签
1.11.1 | ticket可以添加自定义标签，标签之间使用逗号分隔
1.11.2 | 在给ticket添加自定义标签的时候，用户可以选择已有的标签。
1.11.3 | 可以按照标签检索ticket
1.11.4 | 考虑实现标签云这个功能
2 | 项目流程管理基本理念预览 |  |  |  | 0 | 1900-01-01 |  |  |  | 23% | 0 | 0 | 0
2.1 | 需求管理中的进度跟踪
2.1.1 | 只有里程碑里所有的需求都被关闭了，才能够退出里程碑 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 04:00 | 1899-12-31 04:00 | 1900-01-01 | 4 | 1 | 0.5 | 0% | 2 | 0 | 1
2.1.2 | 实现删除里程碑功能
2.1.3 | 项目只能被关闭，不能被删除
2.1.4 | 实现从签入的交付物到最初的需求的跟踪
2.1.5 | 以图形化的形式表现交付物到需求的跟踪
2.1.6 | 实现任务的状态
2.1.7 | 实现需求的状态
2.2 | 流程管理
2.2.1 | 实现审批工作流
2.2.2 | 实现review工作流
2.3 | 整合配置管理系统 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0
2.3.1 | 集成Mercurial服务器 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | 0
2.3.1.1 | 架构Mercurial测试服务器 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4 | 1 | 0.5 | 0% | #VALUE! | #VALUE! | 1
2.3.1.2 | 实现Mercurial服务器的commit Hook |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 8 | 1 | 1 |  | #VALUE!
2.3.1.3 | 实现Mercurial服务器的tag hook
2.3.1.4 | 实现Mercurial Hook的单元测试代码 |  | #VALUE!
2.3.1.5 | 测试与Mercurial服务器的集成
2.3.2 | 集成SharePoint(将SharePoint当作配置管理系统) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | 0
2.3.2.1 | 编写SharePoint服务器check in/out的hook |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3.2.2 | 编写SharePoint hook的单元测试
2.3.2.3 | 测试与SharePoint的集成
2.4 | 全文检索
2.4.1 | 系统中的ticket,评论都可以被全文检索到 |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1899-12-31 | 1900-01-01 |  | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0
3 | 集成项目管理理念预览 |  |  |  | 0 | 1900-01-01 |  |  |  | 23% | 0 | 0 | 0
3.1 | 集成团队管理
3.1.1 | 将团队成员导出到Excel列表里
3.1.2 | 到处团队成员在指定时间内的工时票
3.1.3 | 团队成员可以针对某个任务使用MSN或者Google talk等自动聊天
3.1.4 | 集成邮件服务器
3.1.4.1 | 用户可以从网页上查看其它用户的忙闲状态
3.1.4.2 | 用户可以通过网页给其它用户发送会议邀请
3.1.4.3 | 用户可以将一个任务即时转发给其它用户
3.1.4.4 | 每当有一个新任务分配给用户，则自动发送邮件提醒
3.1.4.5 | 用户可以设置任务状态自动提醒，每当有人更新了任务状态，则发邮件提醒用户。
3.1.4.6 | 用户也可以指定，每当有新的评论，发送邮件提醒。
3.2 | 事故管理
3.3 | 会议管理
3.3.1 | 会议必须要有会议记录
3.3.2 | 会议中列出的待办事项自动转换成相关联的任务
3.4 | 团队时间管理
4 | 外部工具集成理念预览 |  |  |  | 0 | 1900-01-01 |  |  |  | 23% | 0 | 0 | 0
4.1 | 用户身份验证
4.1.1 | 集成Windows Live身份验证
4.1.2 | 集成Google talk身份验证
4.1.3 | 尝试集成微软云计算中的混合域身份验证
4.2 | 用户选择托管配置管理系统
4.2.1 | 创建项目时，自动创建相应的Svn配置系统
4.2.1.1 | 创建Svn配置系统目录结构模板
4.2.1.2 | 用户可以上传其自定义的Svn配置系统模板
4.2.2 | 创建项目时，自动创建相应的Mercurial配置系统
4.2.3 | 创建项目时，自动创建相应的SharePoint配置系统
4.3 | 全文检索
4.3.1 | 可以全文检索用户托管的配置系统里面的内容
4.3.2 | 考虑实现在检索结果中整合外部配置系统里面的内容
4.3.3 | 实现跟其他项目管理工具的整合
4.3.3.1 | 从TFS系统中导入任务
4.3.3.2 | 从Project里面导入任务
4.3.3.2.1 | 设计Project文件到Excel文件的映射 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4.3.3.2.2 | 实现将Project文件导出的Excel文件中的任务列表导入到系统中
4.3.3.2.3 | 生成可以映射到Project文件的Excel文件
4.3.3.3 | 从bugzilla里导入任务
5 | 代码完整实现 |  |  |  | 0 | 1900-01-01 |  |  |  | 23% | 0 | 0 | 0
5.1 | 支持国际化
5.1.1 | 用户界面国际化
5.2 | 添加CAPTCHA支持
6 | 项目结束 |  | 0 | 1899-12-31 | [5 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
编辑注意事项
1、请尽量修改绿色高亮的列。
2、添加新的任务时，要么通过插入一行新列，并且通过将上一行的WBS值拷贝到新行中。
要么从“Task Template”工作簿里拷贝你需要的任务模板行，并在上表里插入它的拷贝。
3、请先阅读在单元格里标注的注释。
4、有什么建议，请发邮件给yimin_shi@hotmail.com咨询。
Note on A10: 施懿民: 浅棕色的行表示里程碑。请勿将其当作一般任务使用，这样做，有可能让程序从Excel工作表里导入任务时发生错误，如果你的项目里没有设置里程碑，那么请将项目名作为里程碑名。
Note on A77: 施懿民: 浅棕色的行表示里程碑。请勿将其当作一般任务使用，这样做，有可能让程序从Excel工作表里导入任务时发生错误，如果你的项目里没有设置里程碑，那么请将项目名作为里程碑名。
Note on A102: 施懿民: 浅棕色的行表示里程碑。请勿将其当作一般任务使用，这样做，有可能让程序从Excel工作表里导入任务时发生错误，如果你的项目里没有设置里程碑，那么请将项目名作为里程碑名。
Note on A119: 施懿民: 浅棕色的行表示里程碑。请勿将其当作一般任务使用，这样做，有可能让程序从Excel工作表里导入任务时发生错误，如果你的项目里没有设置里程碑，那么请将项目名作为里程碑名。
Note on A140: 施懿民: 浅棕色的行表示里程碑。请勿将其当作一般任务使用，这样做，有可能让程序从Excel工作表里导入任务时发生错误，如果你的项目里没有设置里程碑，那么请将项目名作为里程碑名。
Note on A144: 施懿民: 这一行，表示项目已经结束，这个里程碑之所以留在这里，是方便上一个里程碑统计里程碑开始的时间和结束的时间。如果你觉得没有必要，可以删除这一行，并且手动修改上一个里程碑的开始、结束时间。
Note on B43: 施懿民: 需要记录，预防措施是否有效，应急计划是否有效，如果预置的计划都无效，则应该采取另外一个措施，即记录成一个事故。
Note on B44: 施懿民: 主要是用来支持从外部系统导入数据的处理。
Note on B45: 施懿民: 删除原来的任务，创建一个以任务命名的需求，并且指定里程碑，或者直接从原来任务的上级需求中获取里程碑。
Note on B46: 施懿民: 创建一个新的里程碑，原始需求不删除，里程碑的名字需要重新输入。
Note on B47: 施懿民: 直接创建一个新的里程碑，原始任务不删除，里程碑的名字需要重新指定。
Note on B65: 施懿民: 这是因为，有可能当初打开任务的员工已经离开公司了。
Note on B70: 施懿民: 这个Excel文件同时也可以被导入到Visio里面，显示团队的组织架构图。
Note on B80: 施懿民: 删除里程碑以后，原来挂在这个里程碑里的需求都会放到父级里程碑里。
Note on B84: 施懿民: 任务不能被关闭。
Note on B85: 施懿民: 需求不能被删除，只能被关闭。关闭需求只能通过其下属的所有任务关闭之后，才能关闭需求。
Note on B112: 施懿民: 用户可以控制邮件提醒的粒度。 比如说，用户可以设置某些属性的变更，不会导致系统发送邮件提醒，而另外一些状态的变更，则会导致系统发送提醒。
Note on B116: 施懿民: 默认由会议组织者编写会议记录,并发送给与会者。 会议记录可以自动收录到配置管理系统中。
Note on B126: 施懿民: 模板应该包括目录机构模板，用户组以及权限设计模板。
Note on C5: 施懿民: 这个单元格请填入项目开始日期，请勿更改单元格的位置。
Note on D10: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则起始时间是两个里程碑之间的最早那个任务的起始时间。 否则里程碑使用前一行任务的结束时间加上一天作为本里程碑开始的日期。 如果上面两个条件都不满足的话，则使用0这个数字作为起始时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的起始时间。
Note on D13: 施懿民: 你可以通过在新任务的起始时间引用前一个任务的结束时间，再加上一天的方式。表示任务之间的前后顺序关系。
Note on D77: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则起始时间是两个里程碑之间的最早那个任务的起始时间。 否则里程碑使用前一行任务的结束时间加上一天作为本里程碑开始的日期。 如果上面两个条件都不满足的话，则使用0这个数字作为起始时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的起始时间。
Note on D102: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则起始时间是两个里程碑之间的最早那个任务的起始时间。 否则里程碑使用前一行任务的结束时间加上一天作为本里程碑开始的日期。 如果上面两个条件都不满足的话，则使用0这个数字作为起始时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的起始时间。
Note on D119: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则起始时间是两个里程碑之间的最早那个任务的起始时间。 否则里程碑使用前一行任务的结束时间加上一天作为本里程碑开始的日期。 如果上面两个条件都不满足的话，则使用0这个数字作为起始时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的起始时间。
Note on D140: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则起始时间是两个里程碑之间的最早那个任务的起始时间。 否则里程碑使用前一行任务的结束时间加上一天作为本里程碑开始的日期。 如果上面两个条件都不满足的话，则使用0这个数字作为起始时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的起始时间。
Note on E10: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则结束时间是两个里程碑之间的最晚结束的那个任务的结束时间。 如果上面条件不满足的话，则使用起始时间加上一天的方式来计算结束时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的结束时间。
Note on E12: 施懿民: 里面嵌套了公式可以自动调整双休日的导致的日期变动，对于国家法定假日，以及国家双休日因为节假日的临时变更，请通过手动输入结束日期和调整工期的方式来解决这个问题。
Note on E77: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则结束时间是两个里程碑之间的最晚结束的那个任务的结束时间。 如果上面条件不满足的话，则使用起始时间加上一天的方式来计算结束时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的结束时间。
Note on E102: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则结束时间是两个里程碑之间的最晚结束的那个任务的结束时间。 如果上面条件不满足的话，则使用起始时间加上一天的方式来计算结束时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的结束时间。
Note on E119: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则结束时间是两个里程碑之间的最晚结束的那个任务的结束时间。 如果上面条件不满足的话，则使用起始时间加上一天的方式来计算结束时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的结束时间。
Note on E140: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则结束时间是两个里程碑之间的最晚结束的那个任务的结束时间。 如果上面条件不满足的话，则使用起始时间加上一天的方式来计算结束时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的结束时间。
Note on F21: 施懿民: 因为公式编写的局限性,如果一个任务是8小时工时,而且任务的起始时间是每天工作开始的时间—比如上午9点，计算出来的结束时间是第二天的工作开始时间—也就是9点，而不是第一天工作的结束时间—18点。
Note on H11: 施懿民: 通过修改工期的方式，你可以完成进度计划，不建议你直接改动任务结束日期这个方式。
Note on I9: 施懿民: 以小数形式显示
Note on J9: 施懿民: 以分数形式显示
Note on K10: 施懿民: 你需要手工输入里程碑的完成百分比，当前还没有一个比较好的计算方法自动计算出工作完成得百分比，虽然有可能实现自动计算，但我还是决定设计成手工输入。
Note on K77: 施懿民: 你需要手工输入里程碑的完成百分比，当前还没有一个比较好的计算方法自动计算出工作完成得百分比，虽然有可能实现自动计算，但我还是决定设计成手工输入。
Note on K102: 施懿民: 你需要手工输入里程碑的完成百分比，当前还没有一个比较好的计算方法自动计算出工作完成得百分比，虽然有可能实现自动计算，但我还是决定设计成手工输入。
Note on K119: 施懿民: 你需要手工输入里程碑的完成百分比，当前还没有一个比较好的计算方法自动计算出工作完成得百分比，虽然有可能实现自动计算，但我还是决定设计成手工输入。
Note on K140: 施懿民: 你需要手工输入里程碑的完成百分比，当前还没有一个比较好的计算方法自动计算出工作完成得百分比，虽然有可能实现自动计算，但我还是决定设计成手工输入。
Note on L11: 施懿民: 通过修改holidays页签里的“假期”表，可以让Excel在计算工作日天数的时候考虑到假期的因素。 当前还没有方法考虑到将双休日挪为工作日的情况。对于双休日调整为工作日的情形，请手动输入。
Note on S10: 施懿民: 蓝色带表示已经完成的工作量。
Note on S11: 施懿民: 灰色带表示尚未完成的工作。
Note on AP11: 施懿民: 红色代表今天这个日期。

## holidays
假期名 | 假期 | 正常上班时间
元旦节 | 2011-01-01 | 2011-01-29
| 2011-01-02 | 2011-01-30
| 2011-01-03 | 2011-04-02
春节 | 2011-02-02 | 2011-04-30
| 2011-02-03 | 2011-10-08
| 2011-02-04 | 2011-10-09
2011-02-05
2011-02-06
2011-02-07
2011-02-08
清明节 | 2011-04-03
2011-04-04
2011-04-05
劳动节 | 2011-05-01
2011-05-02
2011-05-03
端午节 | 2011-06-04
2011-06-05
2011-06-06
中秋节 | 2011-09-10
2011-09-11
2011-09-12
国庆节 | 2011-10-01
2011-10-02
2011-10-03
2011-10-04
2011-10-05
2011-10-06
2011-10-07

## Task Template
WBS | 标题 | 负责人 | 开始日期 | 计划结束日期 | 结束日期 | 隐藏列3 | 结束时间 | 隐藏列1 | 隐藏列2 | 工期（小时） | 工期(天数) | 工期(天数) | % 完成百分比 | 工作日天数 | 已完成工期 | 剩余工期
1 | 里程碑 |  | 0 |  | 1899-12-31 | [7 empty] | 23% | 0 | 0 | 0
1.1 | 一级任务 | yimin_shi@hotmail.com | 2010-12-07 | 9:00 | 2010-12-07 12:00 | 2010-12-07 12:00 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 4 | 1 | 0.5 | 0% | 1 | 0 | 4
1.1.1 | 二级任务 |  | 2010-12-07 | 9:00 | 2010-12-13 03:00 | 2010-12-11 03:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 33 | 5 | 4.125 | 10% | 5 | 0 | 5
1.1.1.1 | 三级任务 |  | 2010-12-08 | 9:00 | 2010-12-08 | 2010-12-08 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |  | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | 四级任务 |  | 2010-12-09 | 9:00 | 2010-12-10 | 2010-12-10 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 8 | 1 | 1 | 0% | 2 | 0 | 8
Formulas:
开始日期 = IFERROR(MIN(INDIRECT(CONCATENATE("D",ROW()+1,":D",ROW()+MATCH(VALUE([WBS])+1,[WBS]:A9988,0)-2))),IF(ISNUMBER(INDIRECT(CONCATENATE("E",ROW()-1))),INDIRECT(CONCATENATE("E",ROW()-1)),0))
开始日期 = [开始日期, row below]
结束日期 = IFERROR(MAX(INDIRECT(CONCATENATE("E",ROW()+1,":E",ROW()+MATCH(VALUE([WBS])+1,[WBS]:A9988,0)-2))),[开始日期]+1)
结束日期 = IF(WEEKDAY([隐藏列3])=7,[隐藏列3]+2,IF(WEEKDAY([隐藏列3])=1,[隐藏列3]+1,[隐藏列3]))
工作日天数 = NETWORKDAYS([开始日期],[结束日期],holidays!$B2:B30)
隐藏列3 = [开始日期]+[工期（小时）]/8+IF(HOUR([隐藏列2])>18,1,0)
Note on A2: 施懿民: 浅棕色的行表示里程碑。请勿将其当作一般任务使用，这样做，有可能让程序从Excel工作表里导入任务时发生错误，如果你的项目里没有设置里程碑，那么请将项目名作为里程碑名。
Note on D2: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则起始时间是两个里程碑之间的最早那个任务的起始时间。 否则里程碑使用前一行任务的结束时间加上一天作为本里程碑开始的日期。 如果上面两个条件都不满足的话，则使用0这个数字作为起始时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的起始时间。
Note on F2: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则结束时间是两个里程碑之间的最晚结束的那个任务的结束时间。 如果上面条件不满足的话，则使用起始时间加上一天的方式来计算结束时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的结束时间。
Note on F4: 施懿民: 里面嵌套了公式可以自动调整双休日的导致的日期变动，对于国家法定假日，以及国家双休日因为节假日的临时变更，请通过手动输入结束日期和调整工期的方式来解决这个问题。
Note on K3: 施懿民: 通过修改工期的方式，你可以完成进度计划，不建议你直接改动任务结束日期这个方式。
Note on L1: 施懿民: 以小数形式显示
Note on M1: 施懿民: 以分数形式显示
Note on N2: 施懿民: 你需要手工输入里程碑的完成百分比，当前还没有一个比较好的计算方法自动计算出工作完成得百分比，虽然有可能实现自动计算，但我还是决定设计成手工输入。
Note on O3: 施懿民: 通过修改holidays页签里的“假期”表，可以让Excel在计算工作日天数的时候考虑到假期的因素。 当前还没有方法考虑到将双休日挪为工作日的情况。对于双休日调整为工作日的情形，请手动输入。