## TaskSchedule
[项目名称]
[公司名称] |  | 当天日期： | 2026-07-31
项目经理：
| 项目开始日期： | 2010-12-03
| 每日上班开始时间： | 9:00
WBS | 标题 | 负责人 | 商业价值 | 开始日期 | 计划结束日期 | 计算结束时间 | 估计完成工期自然天 | 关闭日期 | 创建日期 | 工期（小时） | 工期(天数) | 工期(天数) | % 完成百分比 | 自然日天数 | 已完成工期 | 剩余工期
1 | 测试里程碑1 |  |  | 2010-12-07 | 2011-03-18 09:00 | [7 empty] | 0% | 101.375 | 0 | 0
1.1 | 测试顶级需求（已完成） |  | 10000 | 2010-12-07 09:00 | 2010-12-14 10:00 | 2010-12-12 10:00 | 2010-12-14 09:00 | 2010-12-14 11:00 | 2010-12-07 | 41 | 6 | 5.125 | 100% | 8 | 7 | 0
1.1.1 | 测试任务（已完成） |  |  | 2010-12-07 09:00 | 2010-12-13 10:00 | 2010-12-11 10:00 | 2010-12-13 09:00 | 2010-12-13 11:00 | 2010-12-07 | 33 | 5 | 4.125 | 100% | 7 | 6 | 0
1.1.2 | 测试次级需求（已完成）1 |  | 5000 |  |  |  |  | 2010-12-14 | 2010-12-07 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | 测试次级需求任务（已完成） |  |  | 2010-12-13 10:00 | 2010-12-14 10:00 | 2010-12-14 10:00 | 2010-12-14 10:00 | 2010-12-14 11:00 | 2010-12-07 | 8 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0
1.2 | 测试顶级需求（未完成） |  | 50000 | [5 empty] | 2010-12-07 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 测试任务（未完成） |  |  | 2010-12-14 10:00 | 2010-12-20 10:00 | 2010-12-18 10:00 | 2010-12-14 10:00 |  | 2010-12-07 | 32 | 4 | 4 | 0% | 6 | 0 | 4
1.2.2 | 测试次级需求（已完成）2 |  | 10000 |  |  | 0 | 1900-01-01 | 2010-12-26 09:00 | 2010-12-07 |  | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 测试次级需求任务（已完成）1 |  |  | 2010-12-20 10:00 | 2010-12-20 11:00 | 2010-12-20 11:00 | 2010-12-20 10:00 | 2010-12-26 09:00 | 2010-12-07 | 1 | 1 | 0.125 | 100% | 1 | 0 | 0
1.2.3 | 测试次级需求（未完成）1 | yimin_shi@hotmail.com | 20000 | [5 empty] | 2010-12-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | 测试次级需求任务（已完成）2 | yimin_shi@hotmail.com |  | 2010-12-20 11:00 | 2010-12-22 11:00 | 2010-12-22 11:00 | 2010-12-22 11:00 | 2010-12-25 | 2010-12-07 | 16 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0
1.2.3.2 | 测试次级需求任务（未完成）1 |  |  | 2010-12-22 11:00 | 2010-12-23 11:00 | 2010-12-23 11:00 | 2010-12-22 11:00 |  | 2010-12-07 | 8 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1
1.2.4 | 测试次级需求（未完成）2 | yimin_shi@hotmail.com | 20000 | [5 empty] | 2010-12-07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | 测试次级需求任务（未完成）2 |  |  | 2010-12-23 11:00 | 2010-12-24 11:00 | 2010-12-24 11:00 | 2010-12-23 11:00 |  | 2010-12-07 | 8 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1
2 | 项目结束 |  |  | 2010-12-24 11:00 | 2010-12-24 11:00
编辑注意事项
1、请尽量修改绿色高亮的列。
2、添加新的任务时，要么通过插入一行新列，并且通过将上一行的WBS值拷贝到新行中。
要么从“Task Template”工作簿里拷贝你需要的任务模板行，并在上表里插入它的拷贝。
3、请先阅读在单元格里标注的注释。
4、有什么建议，请发邮件给yimin_shi@hotmail.com咨询。
Formulas:
开始日期 = [开始日期, row below]
开始日期 = [计划结束日期, row above]
计划结束日期 = IF(WEEKDAY([计算结束时间])=7,[计算结束时间]+2,IF(WEEKDAY([计算结束时间])=1,[计算结束时间]+2,[计算结束时间]))
计划结束日期 = [开始日期]
计算结束时间 = [开始日期]+(FLOOR([工期（小时）]/8,1)*24+IF((HOUR([开始日期])+MOD([工期（小时）],8))>12,MOD([工期（小时）],8)+1,MOD([工期（小时）],8)))/24
估计完成工期自然天 = IF(WEEKDAY([开始日期]+[已完成工期])=7,[开始日期]+[已完成工期]+2,IF(WEEKDAY([开始日期]+[已完成工期])=1,[开始日期]+[已完成工期]+1,[开始日期]+[已完成工期]))
Note on A10: 施懿民: 浅棕色的行表示里程碑。请勿将其当作一般任务使用，这样做，有可能让程序从Excel工作表里导入任务时发生错误，如果你的项目里没有设置里程碑，那么请将项目名作为里程碑名。
Note on A24: 施懿民: 这一行，表示项目已经结束，这个里程碑之所以留在这里，是方便上一个里程碑统计里程碑开始的时间和结束的时间。如果你觉得没有必要，可以删除这一行，并且手动修改上一个里程碑的开始、结束时间。
Note on C5: 施懿民: 这个单元格请填入项目开始日期，请勿更改单元格的位置。
Note on E10: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则起始时间是两个里程碑之间的最早那个任务的起始时间。 否则里程碑使用前一行任务的结束时间加上一天作为本里程碑开始的日期。 如果上面两个条件都不满足的话，则使用0这个数字作为起始时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的起始时间。
Note on E16: 施懿民: 你可以通过在新任务的起始时间引用前一个任务的结束时间，再加上一天的方式。表示任务之间的前后顺序关系。
Note on F10: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则结束时间是两个里程碑之间的最晚结束的那个任务的结束时间。 如果上面条件不满足的话，则使用起始时间加上一天的方式来计算结束时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的结束时间。
Note on F12: 施懿民: 里面嵌套了公式可以自动调整双休日的导致的日期变动，对于国家法定假日，以及国家双休日因为节假日的临时变更，请通过手动输入结束日期和调整工期的方式来解决这个问题。
Note on G14: 施懿民: 因为公式编写的局限性,如果一个任务是8小时工时,而且任务的起始时间是每天工作开始的时间—比如上午9点，计算出来的结束时间是第二天的工作开始时间—也就是9点，而不是第一天工作的结束时间—18点。
Note on K11: 施懿民: 通过修改工期的方式，你可以完成进度计划，不建议你直接改动任务结束日期这个方式。
Note on L9: 施懿民: 以小数形式显示
Note on M9: 施懿民: 以分数形式显示
Note on N10: 施懿民: 你需要手工输入里程碑的完成百分比，当前还没有一个比较好的计算方法自动计算出工作完成得百分比，虽然有可能实现自动计算，但我还是决定设计成手工输入。
Note on O11: 施懿民: 通过修改holidays页签里的“假期”表，可以让Excel在计算工作日天数的时候考虑到假期的因素。 当前还没有方法考虑到将双休日挪为工作日的情况。对于双休日调整为工作日的情形，请手动输入。

## holidays
假期名 | 假期 | 正常上班时间
元旦节 | 2011-01-01 | 2011-01-29
| 2011-01-02 | 2011-01-30
| 2011-01-03 | 2011-04-02
春节 | 2011-02-02 | 2011-04-30
| 2011-02-03 | 2011-10-08
| 2011-02-04 | 2011-10-09
2011-02-05
2011-02-06
2011-02-07
2011-02-08
清明节 | 2011-04-03
2011-04-04
2011-04-05
劳动节 | 2011-05-01
2011-05-02
2011-05-03
端午节 | 2011-06-04
2011-06-05
2011-06-06
中秋节 | 2011-09-10
2011-09-11
2011-09-12
国庆节 | 2011-10-01
2011-10-02
2011-10-03
2011-10-04
2011-10-05
2011-10-06
2011-10-07

## Task Template
WBS | 标题 | 负责人 | 开始日期 | 计划结束日期 | 结束日期 | 隐藏列3 | 结束时间 | 隐藏列1 | 隐藏列2 | 工期（小时） | 工期(天数) | 工期(天数) | % 完成百分比 | 工作日天数 | 已完成工期 | 剩余工期
1 | 里程碑 |  | 0 |  | 1899-12-31 | [7 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
1.1 | 一级任务 | yimin_shi@hotmail.com | 2010-12-07 | 9:00 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0
1.1.1 | 二级任务 |  | 2010-12-07 | 9:00 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0
1.1.1.1 | 三级任务 |  | 2010-12-08 | 9:00 | 2010-12-08 | 2010-12-08 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | 四级任务 |  | 2010-12-09 | 9:00 | 2010-12-09 | 2010-12-09 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0
Formulas:
开始日期 = IFERROR(MIN(INDIRECT(CONCATENATE("D",ROW()+1,":D",ROW()+MATCH(VALUE([WBS])+1,[WBS]:A9988,0)-2))),IF(ISNUMBER(INDIRECT(CONCATENATE("E",ROW()-1))),INDIRECT(CONCATENATE("E",ROW()-1)),0))
开始日期 = [开始日期, row below]
结束日期 = IFERROR(MAX(INDIRECT(CONCATENATE("E",ROW()+1,":E",ROW()+MATCH(VALUE([WBS])+1,[WBS]:A9988,0)-2))),[开始日期]+1)
结束日期 = IF(WEEKDAY([隐藏列3])=7,[隐藏列3]+2,IF(WEEKDAY([隐藏列3])=1,[隐藏列3]+1,[隐藏列3]))
工作日天数 = NETWORKDAYS([开始日期],[结束日期],holidays!$B2:B30)
隐藏列3 = [开始日期]+[工期（小时）]/8+IF(HOUR([隐藏列2])>18,1,0)
Note on A2: 施懿民: 浅棕色的行表示里程碑。请勿将其当作一般任务使用，这样做，有可能让程序从Excel工作表里导入任务时发生错误，如果你的项目里没有设置里程碑，那么请将项目名作为里程碑名。
Note on D2: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则起始时间是两个里程碑之间的最早那个任务的起始时间。 否则里程碑使用前一行任务的结束时间加上一天作为本里程碑开始的日期。 如果上面两个条件都不满足的话，则使用0这个数字作为起始时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的起始时间。
Note on F2: 施懿民: 如果公式在后面的行里能够找到后续的里程碑，则结束时间是两个里程碑之间的最晚结束的那个任务的结束时间。 如果上面条件不满足的话，则使用起始时间加上一天的方式来计算结束时间。 你可以手动修改这个单元来更改里程碑的结束时间。
Note on F4: 施懿民: 里面嵌套了公式可以自动调整双休日的导致的日期变动，对于国家法定假日，以及国家双休日因为节假日的临时变更，请通过手动输入结束日期和调整工期的方式来解决这个问题。
Note on K3: 施懿民: 通过修改工期的方式，你可以完成进度计划，不建议你直接改动任务结束日期这个方式。
Note on L1: 施懿民: 以小数形式显示
Note on M1: 施懿民: 以分数形式显示
Note on N2: 施懿民: 你需要手工输入里程碑的完成百分比，当前还没有一个比较好的计算方法自动计算出工作完成得百分比，虽然有可能实现自动计算，但我还是决定设计成手工输入。
Note on O3: 施懿民: 通过修改holidays页签里的“假期”表，可以让Excel在计算工作日天数的时候考虑到假期的因素。 当前还没有方法考虑到将双休日挪为工作日的情况。对于双休日调整为工作日的情形，请手动输入。