## project
Modulo Web AGIL
[7 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ATIVIDADE | INICIO | DURAÇÃO | INICIO | DURAÇÃO | CONCLUIDO | RECURSO | PERIODS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Admin Campo | 1 | 7 | 1 | 4 | 90% | Fabricio
1.1 Lista | 1 | 6 | 1 | 6 | 100% | Fabricio
1.2 Manutenção | 2 | 4 | 2 | 5 | 95% | Fabricio
1.3 Remoção | 4 | 8 | 4 | 6 | 90% | Fabricio
2. Admin Envio IPI | 4 | 2 | 4 | 8 | 0% | Volcean Angelica
2.1 Lista | 4 | 3 | 4 | 6 | 10% | Volcean Angelica
2.2 Manutenção | 5 | 4 | 5 | 3 | 10% | Volcean Angelica
2.3 Remoção | 5 | 2 | 5 | 5 | 10% | Volcean Angelica
3. Admin Erro Pendencia | 5 | 2 | 5 | 6 | 100% | Lenin
3.1 Lista | 6 | 5 | 6 | 7 | 100% | Lenin
3.2 Manutenção | 6 | 1 | 5 | 8 | 100% | Lenin
3.3 Remoção | 9 | 3 | 9 | 3 | 100% | Lenin
4. Admin Evento | 9 | 6 | 9 | 7 | 100% | Lenin
4.1 Lista | 6 | 5 | 6 | 7 | 100% | Lenin
4.2 Manutenção | 6 | 1 | 5 | 8 | 100% | Lenin
4.3 Remoção | 9 | 3 | 9 | 3 | 100% | Lenin
5. Admin Fato Evento | 9 | 3 | 9 | 1 | 0% | Fabricio
5.1 Lista | 6 | 5 | 6 | 7 | 10% | Fabricio
5.2 Manutenção | 6 | 1 | 5 | 8 | 10% | Fabricio
5.3 Remoção | 9 | 3 | 9 | 3 | 10% | Fabricio
6. Admin Layout | 9 | 4 | 8 | 5 | 90% | Fabricio
6.1 Lista | 6 | 5 | 6 | 7 | 100% | Fabricio
6.2 Manutenção | 6 | 1 | 5 | 8 | 100% | Fabricio
6.3 Remoção | 9 | 3 | 9 | 3 | 90% | Fabricio
7. Admin Parametros | 10 | 5 | 10 | 3 | 80% | Mauricio
7.1 Lista | 6 | 5 | 6 | 7 | 100% | Mauricio
7.2 Manutenção | 6 | 1 | 5 | 8 | 60% | Mauricio
7.3 Remoção | 9 | 3 | 9 | 3 | 0% | Mauricio
8. Config Campo | 11 | 2 | 11 | 5 | 60% | Lenin
8.1 Lista | 6 | 5 | 6 | 7 | 100% | Lenin
8.2 Manutenção | 6 | 1 | 5 | 8 | 60% | Lenin
8.3 Remoção | 9 | 3 | 9 | 3 | 0% | Lenin
9. Config Campo Agrupamento | 12 | 6 | 12 | 7 | 40% | Lenin
9.1 Lista | 6 | 5 | 6 | 7 | 80% | Lenin
9.2 Manutenção | 6 | 1 | 5 | 8 | 0% | Lenin
9.3 Remoção | 9 | 3 | 9 | 3 | 0% | Lenin
10. Importar Inventario | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
10.1 Lista | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
10.2 Manutenção | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
10.3 Remoção | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
11. Relatorio Erro | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
11.1 Lista | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
11.2 Manutenção | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
11.3 Remoção | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
12. Relatorio Processamento | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
12.1 Lista | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
12.2 Manutenção | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
12.3 Remoção | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
13. Relatorio SLA | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
13.1 Lista | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
13.2 Manutenção | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
13.3 Remoção | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%